## PL I
UBND TỈNH HÀ TĨNH |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND XÃ HƯƠNG SƠN |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC I
ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ/CHỈ TIÊU QUÝ IV/2026 (Ban hành kèm theo Văn bản số /UBND-VHXH, ngày 05/10/2026 của UBND xã)
TT | Danh mục nhiệm vụ (tên đầu việc) | Mục tiêu/chỉ tiêu đăng ký đầu Quý | Kết quả sản phẩm (chỉ tiêu) đầu ra cuối Quý | Tên cán bộ LĐQL (thuộc diện BTV TU, BTV ĐUUB tỉnh quản lý) chủ trì chỉ đạo thực hiện | Tên cán bộ LĐQL phối hợp chỉ đạo thực hiện | Thời gian hoàn thành | Các sở/ngành chủ trì phụ trách theo dõi từng nhiệm vụ/chỉ tiêu | Ghi chú
I | Trục (1) – THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO
1 | 05 chỉ tiêu KTXH cơ bản
1.1 | - Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP/GRDP | Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 theo kế hoạch được giao (10%) | Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2026; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng theo mục tiêu được giao | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026 | Thống kê tỉnh
1.2 | - Thu nhập bình quân đầu người | 65 triệu đồng/người/năm | Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 65 triệu đồng/người/năm trở lên | Hồ Thái Sơn |  | 11/2026 | Thống kê tỉnh
1.3 | - Thu ngân sách | Hoàn thành 100% dự toán được giao | Hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 theo kế hoạch được giao | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026 | Thuế tỉnh
1.4 | - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công | Phấn đấu giải ngân theo kế hoạch vốn được giao và tiến độ thực hiện từng dự án | Thực hiện giải ngân theo kế hoạch; hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với khối lượng đủ điều kiện; tổng hợp, báo cáo tiến độ giải ngân theo quy định | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026 | Sở Tài chính
1.5 | - Giảm tỷ lệ hộ nghèo | Thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2026 theo kế hoạch được giao (0,49%/năm) | Hoàn thành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026; tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo được giao | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026 | Sở NN&MT
2 | Nhiệm vụ chính trị được giao thuộc lĩnh vực Tài chính | [5 empty] | Sở Tài chính
2.1 | Nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế tư nhân
| Tổ chức gặp mặt, đối thoại doanh nhân, doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 | Tổ chức gặp mặt, đối thoại; nắm bắt tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh | Hội nghị được tổ chức; tổng hợp ý kiến, kiến nghị và kết quả xử lý, giải quyết hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Rà soát, cập nhật tình hình hoạt động của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn | Rà soát, cập nhật tình trạng hoạt động, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh | Danh sách, báo cáo rà soát; tổng hợp các trường hợp cần hướng dẫn, hỗ trợ hoặc phối hợp xử lý | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
2.2 | Nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế nhà nước
| Rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư | Rà soát, thực hiện theo phương án và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền | Hồ sơ, danh mục và kết quả thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Rà soát, quản lý và hoàn thiện hồ sơ tài sản công được giao quản lý | Rà soát hiện trạng, hồ sơ và tình hình quản lý, sử dụng tài sản công | Danh mục, hồ sơ tài sản công được rà soát, cập nhật; các nội dung còn vướng mắc được tổng hợp, báo cáo, đề xuất xử lý theo quy định | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
2.3 | Nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TƯ ngày 08/6/2026 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài |  |  | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Tuyên truyền, phổ biến các nội dung phù hợp của Nghị quyết số 10-NQ/TW | Triển khai tuyên truyền, phổ biến các nội dung phù hợp đến các đối tượng liên quan trên địa bàn | Nội dung tuyên truyền được triển khai; kết quả thực hiện được tổng hợp theo yêu cầu | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Phối hợp cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư khi có nhu cầu | Thực hiện phối hợp, cung cấp thông tin khi phát sinh nhu cầu | Các trường hợp phát sinh được hướng dẫn, hỗ trợ; tổng hợp kết quả thực hiện | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
2.4 | Các nhiệm vụ khác
| - Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất dôi dư | 100% | 100% | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Thu hút đầu tư trên địa bàn | Theo điều kiện, khả năng thực tế | Rà soát tiềm năng, cung cấp thông tin và phối hợp hỗ trợ khi có nhu cầu | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình MTQG | Theo kế hoạch vốn được giao | Thực hiện giải ngân, hoàn thiện hồ sơ theo quy định | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Giải ngân nguồn vốn thực hiện các đề án, chính sách của tỉnh | Theo kế hoạch vốn được giao | Thực hiện giải ngân, hoàn thiện hồ sơ theo quy định | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
3 | Nhiệm vụ chính trị được giao thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường | [5 empty] | Sở NN&MT
3.1 | Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  |  | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Rà soát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới, xây dựng kế hoạch, lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại | Rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2026-2030 | Kế hoạch, lộ trình thực hiện từng tiêu chí theo từng năm | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2026, triển khai nhiệm vụ năm 2027 | Tổng hợp đầy đủ kết quả thực hiện các nhiệm vụ | Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện NTM năm 2026 theo yêu cầu | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
3.2 | Đảm bảo vệ sinh, môi trường, quản lý tài nguyên
| - Tỷ lệ phân loại, thu gom, xử lý CTRSH | 96% | Duy trì, nâng cao tỷ lệ phân loại, thu gom, xử lý CTRSH theo quy định | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã xử lý chất thải phát sinh đảm bảo môi trường theo đúng quy định | Theo quy định | Rà soát, hướng dẫn các cơ sở thuộc diện quản lý thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận QSD đất | Thực hiện xử lý lịp thời, đúng và trước hạn các hồ sơ đủ điều kiện | Giải quyết, tham mưu cấp GCNQSDĐ đối với hồ sơ đủ điều kiện | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch | 40% | Phấn đấu tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 40% | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
3.3 | Các nhiệm vụ khác
| Làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai | Theo kế hoạch làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu | Tiếp tục rà soát, đối soát, xác minh, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; hoàn thành xử lý các trường hợp đủ điều kiện theo kế hoạch | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Thực hiện công tác tích tụ, tập trung ruộng đất | Theo kế hoạch (20Ha) | Hoàn thành các nội dung được giao về tích tụ, tập trung ruộng đất; hoàn thành bàn giao đất thực địa cho nhân dân sản xuất. | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Sản xuất vụ Đông và phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi | Theo kế hoạch sản xuất, tiêm phòng | Hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất vụ Đông, tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh theo kế hoạch | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Giá trị sản phẩm/ha đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản | 105 triệu đồng/ha | Phấn đấu giá trị sản phẩm trên 01 ha đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản đạt 105 triệu đồng/ha theo chỉ tiêu được giao | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
4 | Nhiệm vụ chính trị được giao thuộc lĩnh vực Xây dựng | [5 empty] | Sở Xây dựng
4.1 | Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng
| Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn | Theo tiến độ từng dự án | Tập trung kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ, vận động, tổ chức bàn giao mặt bằng theo tiến độ; xử lý các trường hợp còn vướng mắc thuộc thẩm quyền | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
4.2 | Các nhiệm vụ khác
| Quy hoạch chung xã Hương Sơn | Thực hiện các bước theo quy định | Hoàn thành các bước theo quy định trước khi trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt |  |  | 11/2026
| Rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn | Rà soát tiến độ các công trình, dự án đang thực hiện | Tổng hợp tiến độ, các khó khăn, vướng mắc và nội dung cần theo dõi | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các công trình, dự án | ng hợp các nội dung thuộc thẩm quyền và các nội dung cần phối hợp | Báo cáo các khó khăn, vướng mắc; tham mưu hướng xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
5 | Nhiệm vụ chính trị được giao thuộc lĩnh vực Công thương | [5 empty] | Sở Công thương
5.1 | Nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
| Tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; rà soát tình hình cung ứng, sử dụng điện và việc lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời trên địa bàn. | Tăng cường tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; nắm bắt tình hình lắp đặt, sử dụng điện mặt trời và các khó khăn, vướng mắc phát sinh trên địa bàn | Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và lắp đặt, sử dụng hệ thống điện mặt trời; tổng hợp tình hình lắp đặt, sử dụng điện mặt trời và các khó khăn, vướng mắc (nếu có), phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Rà soát tình hình sử dụng điện và các vấn đề liên quan đến an toàn điện trên địa bàn | Nắm tình hình, kịp thời tổng hợp các vấn đề phát sinh | Tổng hợp tình hình, các trường hợp cần phối hợp xử lý | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
5.2 | Phát triển Thương mại - dịch vụ
| Rà soát, cập nhật tình hình hoạt động của các cơ sở thương mại, dịch vụ trên địa bàn | Nắm tình hình hoạt động, biến động các cơ sở | Báo cáo tình hình hoạt động các cơ sở | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh thực hiện quy định về hoạt động thương mại, dịch vụ | Hướng dẫn các cơ sở khi có nhu cầu, phát sinh thủ tục | Danh sách các trường hợp được hướng dẫn, hỗ trợ | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh, trên các sàn giao dịch điện tử | Hướng dẫn các cơ sở khi có nhu cầu | Số lượng các cơ sở tham gia | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
5.3 | Phát triển Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
| Rà soát, cập nhật tình hình hoạt động của các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn | Nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của các cơ sở | Tổng hợp tình hình hoạt động các cơ sở | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Nắm bắt khó khăn, nhu cầu mở rộng sản xuất của các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp | Tổng hợp khó khăn, nhu cầu và các nội dung cần hỗ trợ | Báo cáo khó khăn, nhu cầu; tham mưu hỗ trợ trong phạm vi thẩm quyền | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
5.4 | Quản lý khoáng sản
| Rà soát tình hình khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn | Theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện vấn đề phát sinh | Tổng hợp tình hình, các trường hợp cần xử lý/phối hợp | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Phối hợp kiểm tra, phát hiện và tham mưu xử lý hoạt động khai thác khoáng sản không đúng quy định | Theo chức năng, thẩm quyền | Kết quả kiểm tra/phối hợp và hồ sơ tham mưu xử lý (nếu có) | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
5.5 | Các nhiệm vụ khác
| Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các hợp tác xã nông nghiệp | Theo kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại HTX | Hoàn thành các nội dung sáp nhập, tổ chức lại HTX nông nghiệp theo phương án được thống nhất; hoàn thiện hồ sơ theo quy định | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn về kinh tế tập thể, hợp tác xã và mô hình sản xuất, kinh doanh | Xây dựng nội dung, chương trình tập huấn phù hợp với nhu cầu của HTX, tổ hợp tác, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn | Kế hoạch tập huấn được ban hành; tổ chức tập huấn theo kế hoạch; nội dung tập huấn tập trung vào quản trị HTX, xây dựng phương án sản xuất, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp; tổng hợp kết quả thực hiện | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
6 | Nhiệm vụ chính trị được giao khác
| Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, nhiệm vụ giải pháp năm 2027 | Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp năm 2027 | Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp năm 2027 | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
II | Trục (2) – HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH CCHC VÀ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GẮN VỚI KIỂM TRA, GIÁM SÁT
1 | Nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới | [5 empty] | Sở Tư pháp
| Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 66-NQ/TW triển khai của Trung ương, tỉnh về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật | 01 văn bản | 01 văn bản | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Ban hành Quyết định ban hành quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn xã | 01 Quyết định | 01 Quyết định | Hồ Thái Sơn |  | 10/2026
| Báo cáo chính thức kết quả tổng rà sooát văn bản QPPL trước 20/10 | 01 báo cáo | 01 báo cáo | Hồ Thái Sơn |  | 10/2026
| Triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam | 01 hội nghị triển khai, hưởng ứng (lồng ghép) | 01 hội nghị triển khai, hưởng ứng (lồng ghép) | Hồ Thái Sơn |  | 11/2026
2 | Về chỉ đạo điều hành CCHC, Cải cách hành chính tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, lưu trữ điện tử | [5 empty] | Sở Nội vụ
| - Chỉ số cải cách hành chính | Từ 70% - 80% | Từ 70% - 80% | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Tỷ lệ tạo lập hồ sơ điện tử trên Hệ thống Quản lý Văn bản và Hồ sơ công việc | 100% | 100% | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Tỷ lệ thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ giấy tồn đọng (hình thành trước ngày 01/7/2025) | 5% tài liệu của các xã cũ hiện đang lưu trữ tại UBND xã | 5% tài liệu của các xã cũ hiện đang lưu trữ tại UBND xã | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026 |  | UBND tỉnh yêu cầu phải đạt 100%, tuy nhiên kinh phí lớn nên xã phải phân kỳ nhiều giai đoạn
| - Tỷ lệ thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ giấy tồn đọng (hình thành trước ngày 01/7/2025) | 30% khối lượng tài liệu đã chỉnh lý có tần suất khai thác lớn | 30% khối lượng tài liệu đã chỉnh lý có tần suất khai thác lớn | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 | Xây dựng kế hoạch; thành lập BCĐ, Tổ bầu cử; chỉ đạo 16/16 thôn bầu được trưởng thôn theo kế hoạch, không phải bầu lại | 01 Kế hoạch, 01 Quyết định Ban Chỉ đạo, 01 Quyết định Tổ bầu cử; 16 Quyết định công nhận Trưởng thôn | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở | Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ chủ ở cơ sở | 01 Quyết định; 01 Kế hoạch; 01 văn bản triển khai | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Tổ chức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức Quý IV và cuối năm 2026 bảo đảm thực chất, đúng quy định, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. | Tổ chức đánh giá chính xác, khách quan, đúng thời gian, quy trình quy định | Văn bản triển khai; biên bản họp; kết quả đánh giá xếp loại | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Khắc phục các tồn tại trong công tác Cải cách hành chính; Báo cáo CCHC năm 2026 | Chỉ đạo khắc phục hạn chế đạt 80%; 01 báo cáo kết quả CCHC năm 2026 | 01 Báo cáo kết quả khắc phục chỉ rõ 80% nhiệm vụ đã được khắc phục; 01 báo cáo kết quả CCHC năm 2026 | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Thực hiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã đảm bảo quy định | Bổ nhiệm 01 Giám đốc TT PVHCC; Phó Giám đốc Trạm Y tế xã | Quyết định bổ nhiệm | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Thực hiện chế độ chính sách cho CBCCVC đảm bảo | Nâng lương; truy lĩnh phụ cấp công vụ cho cán bộ, công chức xã | Quyết định nâng lương; truy lĩnh phụ cấp công vụ cho cán bộ, công chức xã | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cập nhật các thông tin đầy đủ trên phần mềm quản quản lý cán bộ, công chức, viên chức | Cập nhật đúng, đầy đủ các thông tin | 01 Văn bản đôn đốc thực hiện; 01 báo cáo kết quả thực hiện | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức 01 cuộc kiểm tra công vụ đột xuất, không báo trước | Tăng cường kỷ cương, hành chính | 01 Văn bản tăng cường kỷ cương, hành chính; Biên bản kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
3 | Cải cách thủ tục hành chính | [5 empty] | Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm HCC tỉnh)
| - Tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn | 98% | 98% | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết TTHC | 90% | 90% | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC | 95% | 95% | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công | 95% | 95% | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
4 | Đề án 06 | [5 empty] | Công an tỉnh
| -Ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 | 03 văn bản | 03 văn bản | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Kết quả giải quyết 25 dịch vụ công thiết yếu trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công Quốc gia đạt tỷ lệ cao | Tỷ lệ 100% | Tỷ lệ 100% | Hồ Thái Sơn |  | 11/2026
| - Cập nhật, làm sạch dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | 100% | 100% | Hồ Thái Sơn |  | 11/2026
| - Tuyên truyền các nội dung liên quan Đề án 06 và việc giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công quốc gia | 03 buổi tuyên truyền | 03 buổi | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
5 | Về phân cấp, phân quyền | [5 empty] | Sở/ngành theo dõi theo từng lĩnh vực phân cấp
| - Ban hành kế hoach, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận theo phân cấp | Rà soát nhiệm vụ được phân cấp/phân quyền; tổ chức thực hiện đúng thẩm quyền và quy định | 01 văn bản | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Triển khai, quán triệt chính sách phân cấp | Bảo đảm công chức phụ trách nắm rõ phạm vi, trách nhiệm và quy trình thực hiện | 01 văn bản | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
6 | Về kiểm tra, giám sát | [5 empty] | Sở/ngành theo dõi theo từng lĩnh vực
| Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, văn bản chỉ đạo của tỉnh, các sở, ban, ngành; các Kết luận do UBND xã, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã giao cho các phòng, bộ phận chuyên môn | Hoàn thành 100% nhiệm vụ | Hoàn thành 100% nhiệm vụ | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết của HĐND xã, nhất là các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách và các nhiệm vụ trọng tâm | Hoàn thành 100% nhiệm vụ | Hoàn thành 100% nhiệm vụ | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
7 | Các nhiệm vụ khác
| - Tổ chức tiếp dân định kỳ hằng tháng | 06 cuộc | 06 cuộc | Hồ Thái Sơn |  | Tháng 10,11, 12 | Văn phòng UBND tỉnh
| - Tỷ lệ giải quyết đơn, thư thuộc trách nhiệm, không để vượt cấp, phát sinh kéo dài | 100% | 100% | Hồ Thái Sơn |  | Tháng 10,11, 12 | Thanh tra tỉnh
| - Tổng hợp kết quả giải quyết đơn thư Quý IV, đánh giá tỷ lệ giải quyết đúng hạn và số vụ việc còn tồn để xây dựng nhiệm vụ năm 2027 | 01 báo cáo | 01 báo cáo | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
III | Trục (3) – THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ | [5 empty] | Sở Khoa học và công nghệ
1 | Nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ chính trị về đổi mới phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
| Hoàn thiện Đề án chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số giai đoạn 2026-2030; xây dựng nhiệm vụ, dự toán và Kế hoạch chuyển đổi số năm 2027 phù hợp khả năng cân đối nguồn lực. | Đề án giai đoạn 2026-2030 hoàn chỉnh để trình phê duyệt; danh mục nhiệm vụ năm 2027 | 01 hồ sơ Đề án CĐS 2026-2030 hoàn chỉnh; 01 danh mục nhiệm vụ | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Hoàn thành các nhiệm vụ thuộc Chương trình 100 ngày xử lý điểm nghẽn; và đánh giá hiệu quả, phạm vi áp dụng của sáng kiến. | Rà soát đầy đủ nhiệm vụ/điểm nghẽn thuộc trách nhiệm; hoàn thiện hồ sơ đánh giá nội bộ, minh chứng CCHC và hồ sơ đánh giá sáng kiến theo tiến độ | Danh mục nhiệm vụ/điểm nghẽn; phiếu/báo cáo đánh giá sáng kiến | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 57-NQ/TW và kế hoạch chuyển đổi số; vận động đăng ký, cài đặt, sử dụng i-Hà Tĩnh. | Theo dõi kết quả theo từng thôn; phấn đấu tỷ lệ đăng ký, cài đặt, sử dụng i-Hà Tĩnh đạt tối thiểu 50% công dân từ 18 tuổi trở lên theo mục tiêu giao | Có 11/11 đạt chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết 57. Bảng theo dõi chỉ tiêu; số liệu i-Hà Tĩnh theo thôn; báo cáo tiến độ, giải pháp; kết quả đạt tối thiểu 50% công dân từ 18 tuổi trở lên | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
2 | Thực hiện hệ thống thông tin phản ánh hiện trường (theo Quyết định 617/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND tỉnh)
| - Tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên hệ thống; theo dõi, đôn đốc kết quả xử lý. | 100% phản ánh thuộc phạm vi tiếp nhận được chuyển cơ quan/bộ phận có trách nhiệm và theo dõi trạng thái xử lý; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để tham mưu | Danh sách phản ánh; trạng thái tiếp nhận/chuyển xử lý/kết quả; báo cáo định kỳ hoặc báo cáo tổng hợp Quý IV | Hồ Thái Sơn |  | Thường xuyên trong Quý IV/2026
3 | Các nhiệm vụ khác
| - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho Tổ chuyển đổi số cộng đồng. | Tổ chức tập huấn kỹ năng số thiết thực, gắn với i-Hà Tĩnh, VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và an toàn số | Kế hoạch/chương trình, tài liệu tập huấn; danh sách tham dự; hình ảnh; báo cáo kết quả và số lượt thực hành | Hồ Thái Sơn |  | Trong Quý IV/2026
| - Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu thôn. | Chuẩn hóa bộ trường thông tin; rà soát, bổ sung dữ liệu; xác định đầu mối cập nhật và cơ chế duy trì dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành tại thôn | Bộ dữ liệu thôn được chuẩn hóa; danh mục dữ liệu còn thiếu/sai cần xử lý; danh sách đầu mối cập nhật; báo cáo kết quả hoàn thiện | Hồ Thái Sơn |  | Hoàn thành trong tháng 12/2026
IV | Trục (4) – XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; GIỮ GÌN ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT NỘI BỘ; PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC
| - Xây dựng, củng cố TCCSĐ (thành lập mới, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng) | 04 chi bộ thuộc UBND xã hoạt động ổn định | 04 chi bộ thuộc UBND xã hoạt động ổn định | Hồ Thái Sơn |  | Thường xuyên
| - Triển khai sinh hoạt, quán triệt định kỳ | 04 chi bộ thuộc UBND xã họp chi bộ định kỳ đảm bảo quy định | Biên bản họp chi bộ hàng tháng của các chi bộ | Hồ Thái Sơn |  | Hàng tháng
| - Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền đại phương 02 cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả | Hướng dẫn các trường học sau sắp xếp về vị trí việc làm tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn | 01 Văn bản hướng dẫn; báo cáo kết quả thực hiện | Hồ Thái Sơn |  | 11/2026
| - Thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực | [5 empty] | Thanh tra tỉnh
| Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của UBND xã theo quy định, nhất là về tài chính, ngân sách, đầu tư, mua sắm công, quản lý tài sản công, thủ tục hành chính | 01 văn bản | 01 văn bản | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Thực hiện kê khai tài sản thu nhập đảm bảo theo yêu cầu của cấp trên | Thực hiện kê khai, công khai đảm bảo | 01 văn bản triển khai; báo cáo kết quả kê khai, công khai | Hồ Thái Sơn |  | Theo chỉ đạo của cấp trên
| Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện PCTNTC năm 2026; xác định tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và nhiệm vụ năm 2027 | 01 báo cáo | Báo cáo | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
V | Trục (5) – PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, CON NGƯỜI, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN
1 | Nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ chính trị về phát triển Văn hóa Việt Nam | [5 empty] | Sở VH-TT&DL
| - Triển khai các chương trình, đề án, phong trào phát triển văn hóa, xây dựng con người và hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam | Triển khai các chương trình, phong trào phát triển văn hóa; thông tin, tuyên truyền hoạt động địa phương, ngày lễ, chủ trương/văn bản mới | 01 văn bản triển khai | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Bảo tồn, phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa dân tộc | Rà soát các di tích để đề xuất đưa vào kiểm kê; chuẩn bị điều kiện phục vụ Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. | Báo cáo rà soát; Văn bản triển khai các nhiệm vụ | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Xây dựng văn hóa công sở (tỷ lệ) | 100% | 100% | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Xây dựng thôn văn hóa (tỷ lệ) | 100% | 100% | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Xây dựng gia đình văn hóa (tỷ lệ) | 96.7% | 96.7% | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
2 | Nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ chính trị về đột phát phát triển giáo dục và đào tạo | [5 empty] | Sở GD&ĐT
| - Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia | 100% trường đạt chuẩn Quốc gia (02 trường đạt mức độ 2, 01 trường đạt mức độ 1) | 100% trường đạt chuẩn Quốc gia (02 trường đạt mức độ 2, 01 trường đạt mức độ 1) | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Rà soát cập nhật dữ liệu và hoàn thiện hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; phấn đấu đạt phổ cập GDMN trẻ 3-5 tuổi | Cập nhật CSDL PCGD-XMC; hoàn thiện hồ sơ minh chứng và tự kiểm tra, đánh giá. | Đạt chuẩn phổ cấp cho trẻ MN 3-5 tuổi, đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3, đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, đạt phổ cập giáo dục bậc THPT, xóa mù chữ đạt mức độ 2. | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Rà soát CSVC, thiết bị trường lớp; triển khai Tuần lễ học tập suốt đời; thực hiện chính sách cho học sinh; đánh giá nhiệm vụ giáo dục năm 2026. | Tổng hợp nhu cầu sửa chữa/đầu tư; triển khai hoạt động học tập suốt đời; giải quyết chính sách và tổng kết giáo dục. | Bảng rà soát CSVC; hồ sơ chính sách; kế hoạch/báo cáo Tuần lễ; báo cáo giáo dục năm 2026. | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2026-2027; duy trì nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục. | Văn bản hướng dẫn/chỉ đạo của UBND xã; báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ năm học; kết quả kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục. | Văn bản hướng dẫn/chỉ đạo của UBND xã; báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ năm học; kết quả kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục. | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
3 | Nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân | [5 empty] | Sở Y tế
| - Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế | Danh sách nhóm chưa tham gia/hết hạn; kế hoạch và kết quả vận động theo thôn; báo cáo tỷ lệ bao phủ BHYT, phấn đấu đạt 97,4%. | Tỷ lệ bao phủ BHYT 97,4% | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Chăm sóc sức khỏe Nhân dân; khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ; cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID. | Tỷ lệ người thuộc diện rà soát được khám trên 91%; dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử cập nhật đạt 91,5% theo mục tiêu giao. | Danh sách/kết quả khám; dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử; báo cáo kết quả. | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Cập nhật hồ sơ sức khỏe học sinh; chủ động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh và ứng phó thiên tai, mưa bão. | Hồ sơ sức khỏe học sinh được cập nhật; duy trì phương án trực, phòng chống dịch và thiên tai. | Hồ sơ sức khỏe học sinh; phương án/kế hoạch trực; báo cáo dịch tễ và xử lý sự cố. | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
4 | Bảo đảm an sinh xã hội
| - Tỷ lệ lao động qua đào tạo; số việc làm mới | Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82% | Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82% | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026 | Sở Nội vụ
| - Thực hiện chính sách đối với người có công | Chi trả đảm bảo 100%; làm sạch dữ liệu NCC | Đảm bảo 100% | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026 | Sở Nội vụ
| - Thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội | 100% | 100% | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026 | Sở Y tế
| - Thực hiện rà soát, điều chỉnh, truy lĩnh chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 335/2026/NĐ-CP; làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu bảo trợ xã hội, người khuyết tật. | Thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định | Danh sách đối tượng tăng, giảm, điều chỉnh; CSDL được cập nhật trên hệ thống phần mềm | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Phát triển BHYT, BHXH | Phấn đấu BHYT, BHXH đạt theo chỉ tiêu Nghị Quyết HĐND xã giao | Tỷ lệ BHYT đạt 97,4%; BHXH đạt 33,3% | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Triển khai công tác chúc thọ, mừng thọ năm 2027 | 01 văn bản triển khai | 01 văn bản triển khai | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 | 01 văn bản bản triển khai | 01 văn bản bản triển khai | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
VI | Trục (6) – CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH, GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
1 | Nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới | [5 empty] | Sở Ngoại vụ
- Triển khai hiệu quả công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế theo phân cấp
| Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết 59-NQ/TW và các văn bản của Trung ương, tỉnh về hội nhập quốc tế | 01 Hội nghị | 01 Hội nghị lồng ghép | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW năm 2026; xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027 | 01 báo cáo | 01 báo cáo | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
2 | Quốc phòng - An ninh | [5 empty] | Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh
| - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân vững chắc | Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ | 03 văn bản | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để hình thành “điểm nóng”, bị động, bất ngờ | Không xảy ra vụ việc phức tạp về ANTT | 0 vụ việc phức tạp | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ | Rà soát công dân SSNN; tổ chức sơ khám, khám tuyển tuyển quân năm 2027 đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao | Rà soát công dân SSNN; tổ chức sơ khám, khám tuyển tuyển quân năm 2027 đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao (dự kiến nghĩa vụ CAND: 07 chỉ tiêu, bộ đội: 30 chỉ tiêu) | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Tỷ lệ tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm, ma túy | Tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí Bắt 01 vụ phạm tội về ma tuý | Tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí Bắt 01 vụ phạm tội về ma tuý | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| - Bảo đảm an ninh biên giới, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh tôn giáo, dân tộc | Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo công tác an ninh an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh tôn giáo, dân tộc | 03 văn bản | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
3 | Các nhiệm vụ khác
| Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại của người đứng đầu với nhân dân | 02 Văn bản | 02 văn bản | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm khóa II, HĐND xã | 02 văn bản | 02 văn bản | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
| Báo cáo kết quả thực hiện công tác tư pháp, theo dõi thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải cơ sở năm 2026, triển khai nhiệm vụ năm 2027 | 01 báo cáo | 01 báo cáo | Hồ Thái Sơn |  | 12/2026
Hương Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2026
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tuấn Khoa