## Tiến độ
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 12/BC-BQLDA |  | Hương Sơn, ngày 09 tháng 6 năm 2020
BÁO CÁO
Kết quả, tiến độ thực hiện các công trình chào mừng Đại hội
Thực hiện Văn bản số 761/UBND-NV ngày 08/6/2020 của UBND huyện về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 42-CT/TU của Tỉnh ủy và Chương trình hành động 64/CTr-UBND của UBND tỉnh, Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện báo cáo kết quả, tiến độ các công trình chào mừng Đại hội đã đăng ký với nội dung như sau:
TT | Tên công trình | Thời gian khởi công | Thời gian hoàn thành | Khối lượng đã hoàn thành | Ghi chú
1 | Đường giao thông liên xã Sơn Bằng - Sơn Lễ | 2019-09-16 | 30/4/2020 | Đã hoàn thành 100%
2 | Cầu Đá Gân, xã Sơn Hồng | 2019-06-14 | 14/12/2020 | Đã hoàn thành 70%
3 | Trường THPT Lý Chính Thắng (Hạng mục: Nhà học lý thuyết 3 tầng 8 phòng, nhà học thực hành 2 tầng 5 phòng, nhà thể thao đa chức năng) | 2019-06-25 | 25/6/2020 | Đã hoàn thành 100%
4 | Hệ thống đường điện chiếu sáng các tuyến đường trục chính thị trấn Phố Châu | 2019-10-15 | 15/5/2020 | Đã hoàn thành 95%
5 | Đường giao thông cứu hộ vùng 2, huyện Hương Sơn | 2019-10-07 | 2020-12-02 | Đã hoàn thành 60%
Nơi nhận: |  |  | TRƯỞNG BAN
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: BQLDA.
Trần Quốc Pháp

## Sheet1
ỦY BAN NHÂN DÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN HƯƠNG SƠN |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
TT | TÊN CÔNG TRÌNH/PHẦN VIỆC | TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (triệu đồng) | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN |  | Đơn vị
|  |  | Ngày khởi công | Ngày hoàn thành
I | Công trình cấp huyện
1 | Đường giao thông liên xã Sơn Bằng - Sơn Lễ | 22095 | 2019-09-16 | 2020-06-16
2 | Cầu Đá Gân, xã Sơn Hồng | 30000 | 2019-06-14 | 2020-12-14
3 | Trường THPT Lý Chính Thắng (Hạng mục: Nhà học lý thuyết 3 tầng 8 phòng, nhà học thực hành 2 tầng 5 phòng, nhà thể thao đa chức năng) | 13284.745 | 2019-06-25 | 2020-06-25
4 | Hệ thống đường điện chiếu sáng các tuyến đường trục chính thị trấn Phố Châu | 8019.47 | 2019-10-15 | 2020-02-15
5 | Đường giao thông cứu hộ vùng 2, huyện Hương Sơn | 49720 | 2019-10-07 | 2020-12-02
II | Công trình cấp xã
1 | Kênh mương nội đồng thôn Nam Đoài và thôn Đông (500m) | 650 | 20/03/2020 | 30/04/2020 | Sơn Châu
2 | Xây dựng mới Bưu điện văn hóa xã | 650 | 9/2/2020 | 24/4/2020 | Sơn Bình
3 | Xây Thư viện tại trường Tiểu học | 3000 | 2020-04-04 | 2020-04-08 | Tân Mỹ Hà
4 | Sân vận động, khu thể thao xã Sơn Trà | 1.1 | 28/01/2020 | 5/2020 | Sơn Trà
5 | Nhà đa chức năng Trường Mầm non Sơn Long | 582 | 12/2019 | 04/2020 | Sơn Long
6 | Công trình đường giao thông nội đồng tuyến Trùa Cúc - Nương Chọ | 2000 | 6/2/2020 | 20/4/2020 | Sơn Ninh
7 | Vĩa hè, bồn hoa khuôn viên UBND xã | 200 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | An Hòa Thịnh
8 | Nâng cấp sân trường Trung học cơ sở Nguyễn Khắc Viện | 700 | 25/02/2020 | 30/04/2020 | An Hòa Thịnh
9 | Nhà văn hóa cộng đồng xã Sơn Lễ | 850 | 2020-03-02 | 2020-05-04 | Sơn Lễ
10 | Xây mới nhà văn hóa thôn Tân Tiến | 835 | 13/01/2020 | 30/4/2020 | Sơn Tiến
11 | Công trình rãnh thoát nước đường trục xã | 1000 | 4/2020 | 6/2020 | Kim Hoa
12 | Láng lề đường Tây - Lĩnh - Hồng và xây bồn hoa UBND xã | 50 | 20/3/2020 | 05/4/2020 | Sơn Lĩnh
13 | Đường Giao thông nông thôn | 882 | 01/4/2020 | 30/4/2020 | Sơn Lĩnh
14 | Rãnh thoát nước trục đường chính xã | 924 | 01/4/2020 | 30/4/2020 | Sơn Lĩnh
15 | Đường Giao thông thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng | 1200 | 2019-11-11 | 2020-02-11 | Sơn Bằng
16 | Nhà giao dịch một cửa và 2 phòng làm việc (2 tầng) | 750 | 3/2020 | 5/2020 | Sơn trung
17 | 580m Mương Đồng Quan | 650 | 3/2020 | 5/2020 | Sơn trung
18 | Xây dựng khu dân cư mẫu thôn Hồ Trung | 889 | 2020-03-18 | 2020-06-25 | Sơn Phú
19 | Công trình cải tạo bồn hoa khuôn viên UBND xã | 150 | 25/02/2020 | 5/2020 | Sơn Hàm
20 | Kênh mương đầu nguồn Đập Bình Khê | 1500 | 20/4/2020 | 20/6/2020 | Sơn Hàm
21 | Sửa chữa nâng cấp kênh mương nội đồng xã Sơn Trường | 310 | 2020-09-03 | 20/04/2020 | Sơn Trường
22 | Nhà học 02 tầng 8 phòng Trường tiểu học Sơn Trường | 4.961 | 2020-12-03 | 2020-12-11 | Sơn Trường
23 | Xây dựng cổng Trường Tiểu học Sơn Diệm; Mương thoát nước khu vực trường Tiểu học | 200 | 2020-01-04 | 19/5/2020 | Quang Diệm
24 | Đường giao thông Nội đồng vùng Soi, xã Sơn Giang | 1100 | 18/02/2020 | 20/5/2020 | Sơn Giang
25 | Công trình nhà văn hóa thôn Lâm Bình | 300 | 3/2020 | 4/2020 | Sơn Lâm
26 | Công trình đường giao thông nội đồng thôn Lâm Giang | 6500 | 2/2020 | 3/2020 | Sơn Lâm
27 | Đường giao thông nông thôn tuyến Cây Ngựa, thông Cây Thị | 300 | 3/2020 | 4/2020 | Sơn Tây
28 | Nhà văn hóa thôn 6, xã Sơn Hồng | 725 | 02/2020 | 5/2020 | Sơn Hồng
29 | Sân vận động Đại Kim | 500 | 01/2020 | 3/2020 | Sơn Kim 1
30 | Cải tạo sữa chữa nhà học 2 tầng trường tiểu học Sơn Kim 2 | 1200 | 12/2019 | 30/6/2020 | Sơn Kim 2
31 | Đường giao thông, đường trục chính K16 (Tổ dân phố 11) | 6000 | 15/3/2019 | 15/9/2019 | TT Phố Châu
32 | Công trình Đường Cao Thắng | 9800 | 4/2020 | 4/2021 | TT Tây Sơn
Hương Sơn, ngày 30 tháng 3 năm 2020
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Thọ